## Sheet1
序号 | 提交日期 | 功能模块 | 问题描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 提交人 | 备注
1 | 2018-01-08 | 网站主页 | 登入放到外面banner栏上，右上角并和6个菜单并排 | 2018-01-12 |  | 待开发 | 万欣
2 | 2018-01-08 | 网站主页 | 首页轮播图修改，添加文字：欢迎您的到来,我们将一如即往的为您提供一流服务 提供图片，轮播效果 | 2018-01-12 |  | 待调整 | 万欣 | 重新制作图片 需确定风格，找专业设计公司设计
3 | 2018-01-08 | 网站主页 | 首页菜单栏上放，滚动显示公司新闻：在banner下方显示，只显示最新的5条 | 2018-01-12 |  | 待开发 | 万欣
4 | 2018-01-08 | 网站主页 | 公司简介（错别字：极地--极低） | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 已完成 | 万欣
5 | 2018-01-10 | 网站主页 | logo短文字更改（改成:海关高级认证企业/具有二十年海运通关经验） | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 已完成 | 万欣
6 | 2018-01-10 | 网站主页 | 导航合并（首页、关于我们、企业文化、增值服务、公司咨询、联系我们） | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 已完成 | 万欣
7 | 2018-01-10 | 网站主页 | 悬浮窗增加：海关知识产权网；申报要素 |  |  |  | 万欣 | 等待网址链接
8 | 2018-01-10 | 网站主页 | 联系我们调整：将服务客户放在通讯录下方 | 2018-01-11 |  | 待确认 | 万欣
9 | 2018-01-10 | 网站主页 | foot的QQ:2850956563；把QQ两个字并起来 | 2018-01-11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47