## Sheet1
项目实施计划
阶段 | 序号 | 内容 | 时间（天）
第一阶段 | 1 | 签订开发合同
| 2 | 购买阿里云服务器
| 3 | 网站CMS设计、部署 | 预计2周
| 4 | 预录单、报关单模块部署 | 预计2周
| 5 | 海运进、出口数据上传
| 6 | 完成保税数据上传
| 7 | 完成物流园区数据上传
| 8 | 单证状态跟踪模块部署 | 预计2周
| 9 | 海运进、出口、保税、物流园区状态跟踪数据上传
| 10 | 报关原始资料（PDF）模块部署 | 预计3周
| 11 | 海运进、出口、保税、物流园区报关原始资料（PDF）数据上传
| 12 | 查验管理模块（照片和查验费用）部署 | 预计3周
| 13 | 海运进、出口、保税、物流园区查验数据上传
| 14 | 数据备份模块部署 | 预计2周
| 15 | 系统验收、试运行 | 预计1个月
总计
第二阶段 | 1 | APP开发(安卓+IOS) | 预计2个月
| 2 | 微信公众号开发 | 预计1个月
| 3 | 报表模块 | 预计2周
| 4 | 系统验收、试运行 | 预计1个月
总计